## Gantt-Diagramm
Nr | Vorgangsname | Dauer | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20
|  |  | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
1 | Anforderungen | 1:40h
| Projektstrukturplan | 0:10h | bar: 2021-11-08 M
| Lastenheft | 0:15h | bar: 2021-11-08 M
| Pflichtenheft | 1:15h | bar: 2021-11-08 M
2 | Anforderungen | 1:10h
| PAP | 0:45h | bar: 2021-11-08 D
| UMLET | 0:25h | bar: 2021-11-08 D
3 | Implementation | 28+h
| Code | 28+h | bar: 2021-11-08 M; 2021-11-15 M to 2021-11-15 D; 2021-11-15 D to 2021-11-15 S; 2021-11-22 M to 2021-11-22 D; 2021-11-22 F; 2021-11-29 D; 2021-11-29 D; 2021-11-29 S
4 | Überprüfung | 9+h
| Debuggen/Tests | 2h | bar: 2021-11-29 D; 2021-11-29 S
| Unittest | 7+h | bar: 2021-11-29 S
5 | Wartung | /
9